Приложение 2

к постановлению администрации

Белореченского городского поселения Белореченского района

от 08.11.2024 года № 1659

ПРОЕКТ

Муниципальная программа

«Молодежная политика, оздоровление, занятость детей и подростков Белореченского городского поселения Белореченского района»

на 2023 - 2025 годы

Паспорт

муниципальной программы

«Молодежная политика, оздоровление, занятость детей и подростков Белореченского городского поселения Белореченского района»

на 2023 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрации Белореченского городского поселения | | | | |
| Участники муниципальной программы | - Управление по правовому и организационному обеспечению администрации Белореченского городского поселения;  - общий отдел управления по правовому и организационному обеспечению администрации Белореченского городского поселения | | | | |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий для разностороннего, своевременного полноценного развития молодых людей, навыков их самоорганизации, самореализации личности, занятости в период школьных каникул | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение доступности социальных и досуговых услуг для детей и молодежи.  Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | | | | |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития |  | | | | |
| Перечень целевых показателей государственной программы | - охват молодежи культурным, эстетическим образованием,  - рост проведенных мероприятий,  - рост количества несовершеннолетних трудоустроенных в период школьных каникул | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы | | | | |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей <2> | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 2023 год  1-й год реализации | 2 000, 0 |  |  | 2 000, 0 |  |
| 2024 год  2-й год реализации | 2 000, 0 |  |  | 2 000, 0 |  |
| 2025 год  3-й год реализации | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |
| Всего | 5 500, 0 |  |  | 5 500, 0 |  |
| --------------------------------  <1> Указывается аббревиатура (например, СЦ1, СЦ2).  <2> Указывается с точностью до одного знака после запятой.  <3> Указывается при наличии указанных расходов. | | | | | |

1. Характеристика проблемы и цель программы

Молодежь является одним из главных факторов обеспечения развития общества, активно участвуя в социально-экономических и общественно-политических процессах.

Результативная молодежная политика обеспечит обществу возможности инновационного развития за счет создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, использование ее потенциала в интересах городского поселения. Мероприятия, запланированные к реализации в период 2023-2025 годов, направлены на:

- развитие и реализацию потенциала молодежи;

- формирование здорового образа жизни молодежи;

- организацию трудового воспитания, трудового самоопределения и занятости молодежи;

- военно-патриотическое воспитание;

- творческое и интеллектуальное развитие;

- содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан и студентов.

В период 2023-2025 годов продолжится реализация мероприятий, направленных на создание комфортных условий для обеспечения занятости несовершеннолетних граждан во внеурочное и внерабочее время, массовое привлечение молодежи к участию в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, а также на выявление и отбор одаренной и талантливой молодежи.

Для организации занятости молодежи планируется проведение мероприятий, направленных на индивидуальное трудоустройство на постоянную и временную работу.

Для реализации программы запланирован целый комплекс мер по увеличению количества мероприятий, проводимых клубами, а также организация массовых военно-патриотических акций, соревнований.

Основной целью программы является создание благоприятных условий для разностороннего своевременного полноценного развития молодых людей, навыков их самоорганизации, самореализации личности.

Основная задача программы это – обеспечение доступности социальных и досуговых услуг для детей и молодежи, обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

1. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями её реализации в течение 2023 - 2025 годов. Размер финансирования программы подлежит ежегодному уточнению на основании утверждённых мероприятий.

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат на выполнение конкретных работ по мероприятиям программы.

Предложения по корректировке вносятся структурными подразделениями администрации Белореченского городского поселения Белореченского района, участвующими в реализации Программы.

Для выполнения предусмотренных мероприятий могут создаваться межведомственные комиссии.

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет администрация Белореченского городского поселения и Совет Белореченского городского поселения Белореченского района.

1. Управление Программой и механизм ее реализации

За реализацию Программы несет ответственность разработчик: управление по правовому и организационному обеспечению администрации Белореченского городского поселения.

4. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность реализации Программы и использования выделенных средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов обеспечивается за счет:

- прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета;

- адресного предоставления средств на реализацию запланированных мероприятий;

Оценка эффективности реализации мероприятий предусматривает возможность проведения оценки не реже 1 раза в год с принятием решения о необходимости прекращения или изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Молодежная политика, оздоровление, занятость детей и подростков Белореченского городского

поселения Белореченского района» на 2023 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус [<1>](#P724) | Значение целевого показателя | | | | | |
| отчетный год [<2>](#P728) | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | .... | N-й год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Молодежная политика, оздоровление, занятость детей и подростков Белореченского городского поселения Белореченского района» на 2023 - 2025 годы» | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение культурно-досуговых мероприятий для детей и молодежи | тыс. руб. |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 500,0 |  |  |
| 1.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | тыс. руб. |  | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1000,0 |  |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

основных мероприятий муниципальной программы

«Молодежная политика, оздоровление, занятость детей и подростков Белореченского городского

поселения Белореченского района» на 2023 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус [<1>](#P948) | | Годы реализации | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | | | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель | |
| всего | | в разрезе источников финансирования | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | краевой бюджет | | местные бюджеты | | внебюджет-ные источники | |  | | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | |
| 1 | Цель 1 «Создание благоприятных условий для разностороннего своевременного полноценного развития молодых людей, навыков их самоорганизации, самореализации личности, занятости в период школьных каникул на 2023-2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 «Обеспечение доступности социальных и досуговых услуг для детей и молодежи, обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет Белореченского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Проведение культурно-досуговых мероприятий для детей и молодежи |  | | 2023 | | 800,0 | |  | |  | | 800,0 | |  | | Повышение культурного уровня  молодежи | | | Администрация БГП | | |
| 2024 | | 800,0 | |  | |  | | 800,0 | |  | |
| 2025 | | 500,0 | |  | |  | | 500,0 | |  | |
| всего | | 2 100,0 | |  | |  | | 2 100,0 | |  | |
| 2 | Цель 2 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача 2.1 «Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | |  | | 2023 | | 1200,0 | |  | |  | | 1200,0 | |  | | | Трудоустройство несовершеннолетних в период школьных каникул | | | Администрация БГП |
| 2024 | | 1200,0 | |  | |  | | 1200,0 | |  | | |
| 2025 | | 1000,0 | |  | |  | | 1000,0 | |  | | |
| всего | | 3400,0 | |  | |  | | 3400,0 | |  | | |
|  | Итого | |  | | 2023 | | 2000,0 | |  | |  | | 2000,0 | |  | | |  | | |  |
|  | | 2024 | | 2000,0 | |  | |  | | 2000,0 | |  | | |
|  | | 2025 | | 1500,0 | |  | |  | | 1500,0 | |  | | |
|  | | всего | | 5500,0 | |  | |  | | 5500,0 | |  | | |

**ИНФОРМАЦИЯ**

о налоговых расходах Белореченского городского поселения Белореченского района в сфере реализации

муниципальной программы Белореченского городского поселения Белореченского района

«Молодежная политика, оздоровление, занятость детей и подростков Белореченского городского поселения Белореченского района» на 2023 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование налоговой льготы, освобождения и иной преференции по налогам (далее - налоговая льгота) | Наименование нормативного правового акта, устанавливающего налоговую льготу | Объем налоговых расходов Белореченского городского поселения, тыс. рублей | | | Наименование целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы), назначение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота |
| очередной (текущий) финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы Белореченского городского

поселения, начальник управления по правовому

и организационному обеспечению С.И. Рвачев